## Легенда
Матрица прогонов для настройки базовых ПИД-регуляторов
по ТЗ «Интеграл-КБО-МС-ГосНИИАС-ИСМПУ-2026», пп. 5.1.1.2, 5.1.2, 5.1.3. Версия 3.
Как работать
– Каждая строка листа = один прогон со всеми заданными параметрами. Выполнять по порядку сверху вниз: внутри варианта отказа условия идут от простого к сложному, коэффициенты предыдущего прогона — начальное приближение следующего.
– Жёлтые столбцы (Статус, Факт. макс. отклонения, Комментарий) заполняет исполнитель. Статус — из выпадающего списка: OK / FAIL / повтор / пропущен.
– Отказ двигателя/реверса везде задан на ЛЕВОМ двигателе; направление ветра «слева» = со стороны отказавшего. Оба направления ветра в матрице присутствуют — этим покрыт худший случай.
– Ступени ветра (5/10/15 м/с), коэффициенты сцепления, высоты и моменты ввода отказов — рабочие значения Исполнителя: в ТЗ они не заданы и подлежат согласованию с Заказчиком (п. 5.1.5.1 ТЗ).
– Движение по ВПП — только прямолинейное (пробег по оси, руление по прямым участкам). Криволинейное движение в перечень не входит.
– В каждом прогоне логировать (пп. 5.1.1.3, 5.1.5 ТЗ): отклонения курс/глиссада/ось по времени, перерегулирование и время переходного процесса после ввода отказа, запаздывание СУ, отклонения исполнительных органов, точку касания, скоростной профиль, выходы диагностики.
Общие критерии (п. 5.1.1.2 ТЗ) — во всех прогонах
– На H = 30 м продольная ось ВС совмещена с осью ВПП (± 5 м).
– Приземление в пределах первой трети ВПП или ≤ 900 м от торца.
– Боковое отклонение при пробеге — в пределах границ ВПП.
Объём
Прогонов, лист А (заход и посадка): | 156
Прогонов, лист Б (ВПП и руление): | 124
Всего: | 280
Справочник условий — заход (П.1–П.5)
П.1 | Штиль, стандартная атмосфера.
П.2 | Постоянный боковой ветер 5 / 10 / 15 м/с, отдельно слева и справа (90° к оси ВПП).
П.3 | Порывистый ветер: фон 7 м/с + порывы до 12 м/с (период 3–5 с), слева и справа; сдвиг ветра: встречный 10 → 0 м/с от H = 150 м до земли.
П.4 | Встречный 10 м/с; попутный 5 м/с.
П.5 | Низкая видимость RVR 300 м (Cat II), заход по ILS без визуальной коррекции.
Справочник условий — ВПП (У.1–У.8)
У.1 | Сухая ВПП (μ ≈ 0,8), штиль.
У.2 | Сухая ВПП, боковой ветер 5 / 10 / 15 м/с, слева и справа.
У.3 | Сухая ВПП, порывистый ветер: фон 7 м/с + порывы до 12 м/с, слева и справа.
У.4 | Мокрая ВПП (μ ≈ 0,4), штиль.
У.5 | Мокрая ВПП + боковой ветер 10 м/с, слева и справа.
У.6 | Переменное сцепление по третям длины ВПП: μ 0,8 / 0,4 / 0,2.
У.7 | Слой воды 5 мм по всей длине — риск аквапланирования (для руления не применяется).
У.8 | Низкая видимость RVR 300 м, сухая ВПП, штиль.

## А_Заход_и_посадка
№ | Шифр | Прогон | Отказ / режим | Параметры отказа | Момент ввода | Условие | Ветер: направление | Ветер: скорость, м/с | Порывы / сдвиг | Видимость | Состояние ВПП | Критерии успеха | Статус | Факт. макс. отклонения | Комментарий
1 | А.1.1 | 1 | Штатно: захват и удержание курса и глиссады до H = 30 м | без отказов | — | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
2 | А.1.1 | 2 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
3 | А.1.1 | 3 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
4 | А.1.1 | 4 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
5 | А.1.1 | 5 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
6 | А.1.1 | 6 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
7 | А.1.1 | 7 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
8 | А.1.1 | 8 | —//— | без отказов | — | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
9 | А.1.1 | 9 | —//— | без отказов | — | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
10 | А.1.1 | 10 | —//— | без отказов | — | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
11 | А.1.1 | 11 | —//— | без отказов | — | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
12 | А.1.1 | 12 | —//— | без отказов | — | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
13 | А.1.1 | 13 | —//— | без отказов | — | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Курс ≤ 0,7°; глиссада ≤ 0,5°; на H=30 м ось ВС = ось ВПП ± 5 м
14 | А.1.2 | 1 | Штатно: выравнивание (flare), decrab, касание | без отказов | — | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
15 | А.1.2 | 2 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
16 | А.1.2 | 3 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
17 | А.1.2 | 4 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
18 | А.1.2 | 5 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
19 | А.1.2 | 6 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
20 | А.1.2 | 7 | —//— | без отказов | — | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
21 | А.1.2 | 8 | —//— | без отказов | — | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
22 | А.1.2 | 9 | —//— | без отказов | — | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
23 | А.1.2 | 10 | —//— | без отказов | — | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
24 | А.1.2 | 11 | —//— | без отказов | — | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
25 | А.1.2 | 12 | —//— | без отказов | — | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
26 | А.1.2 | 13 | —//— | без отказов | — | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Касание в первой трети ВПП (≤ 900 м от торца); Vy касания в согласованных пределах
27 | А.2.1 | 1 | Шасси: не выпущена / не на замке левая основная стойка | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
28 | А.2.1 | 2 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
29 | А.2.1 | 3 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
30 | А.2.1 | 4 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
31 | А.2.1 | 5 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
32 | А.2.1 | 6 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
33 | А.2.1 | 7 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
34 | А.2.1 | 8 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
35 | А.2.1 | 9 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
36 | А.2.1 | 10 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
37 | А.2.1 | 11 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
38 | А.2.1 | 12 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
39 | А.2.1 | 13 | —//— | левая основная стойка убрана; аэродинамика и балансировка изменены | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
40 | А.2.2 | 1 | Шасси: не выпущена носовая стойка | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
41 | А.2.2 | 2 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
42 | А.2.2 | 3 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
43 | А.2.2 | 4 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
44 | А.2.2 | 5 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
45 | А.2.2 | 6 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
46 | А.2.2 | 7 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
47 | А.2.2 | 8 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
48 | А.2.2 | 9 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
49 | А.2.2 | 10 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
50 | А.2.2 | 11 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
51 | А.2.2 | 12 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
52 | А.2.2 | 13 | —//— | носовая стойка убрана; изменение продольной балансировки | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
53 | А.2.3 | 1 | Шасси: несимметричный/неполный выпуск | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
54 | А.2.3 | 2 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
55 | А.2.3 | 3 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
56 | А.2.3 | 4 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
57 | А.2.3 | 5 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
58 | А.2.3 | 6 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
59 | А.2.3 | 7 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
60 | А.2.3 | 8 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
61 | А.2.3 | 9 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
62 | А.2.3 | 10 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
63 | А.2.3 | 11 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
64 | А.2.3 | 12 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
65 | А.2.3 | 13 | —//— | левая основная стойка в промежуточном положении (~50 %), створки открыты | конфигурация с начала глиссады (H = 300 м) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Глиссада ≤ ± 0,7°; посадочные критерии п. 5.1.1.2
66 | А.3.1 | 1 | Стабилизатор: заклинение на пикирование, начало глиссады | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
67 | А.3.1 | 2 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
68 | А.3.1 | 3 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
69 | А.3.1 | 4 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
70 | А.3.1 | 5 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
71 | А.3.1 | 6 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
72 | А.3.1 | 7 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
73 | А.3.1 | 8 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
74 | А.3.1 | 9 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
75 | А.3.1 | 10 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
76 | А.3.1 | 11 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
77 | А.3.1 | 12 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
78 | А.3.1 | 13 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
79 | А.3.2 | 1 | Стабилизатор: заклинение на кабрирование, начало глиссады | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
80 | А.3.2 | 2 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
81 | А.3.2 | 3 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
82 | А.3.2 | 4 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
83 | А.3.2 | 5 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
84 | А.3.2 | 6 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
85 | А.3.2 | 7 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
86 | А.3.2 | 8 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
87 | А.3.2 | 9 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
88 | А.3.2 | 10 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
89 | А.3.2 | 11 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
90 | А.3.2 | 12 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
91 | А.3.2 | 13 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
92 | А.3.3 | 1 | Стабилизатор: заклинение на пикирование перед выравниванием | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
93 | А.3.3 | 2 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
94 | А.3.3 | 3 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
95 | А.3.3 | 4 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
96 | А.3.3 | 5 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
97 | А.3.3 | 6 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
98 | А.3.3 | 7 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
99 | А.3.3 | 8 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
100 | А.3.3 | 9 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
101 | А.3.3 | 10 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
102 | А.3.3 | 11 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
103 | А.3.3 | 12 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
104 | А.3.3 | 13 | —//— | заклинение −2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
105 | А.3.4 | 1 | Стабилизатор: заклинение на кабрирование перед выравниванием | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
106 | А.3.4 | 2 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
107 | А.3.4 | 3 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
108 | А.3.4 | 4 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
109 | А.3.4 | 5 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
110 | А.3.4 | 6 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
111 | А.3.4 | 7 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
112 | А.3.4 | 8 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
113 | А.3.4 | 9 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
114 | А.3.4 | 10 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
115 | А.3.4 | 11 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
116 | А.3.4 | 12 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
117 | А.3.4 | 13 | —//— | заклинение +2° от балансировочного положения | H = 60 м (перед выравниванием) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Удержание ± 1° глиссады; продольная управляемость; посадочные критерии п. 5.1.1.2
118 | А.4.1 | 1 | Двигатель: полный отказ левого двигателя на глиссаде | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
119 | А.4.1 | 2 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
120 | А.4.1 | 3 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
121 | А.4.1 | 4 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
122 | А.4.1 | 5 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
123 | А.4.1 | 6 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
124 | А.4.1 | 7 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
125 | А.4.1 | 8 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
126 | А.4.1 | 9 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
127 | А.4.1 | 10 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
128 | А.4.1 | 11 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
129 | А.4.1 | 12 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
130 | А.4.1 | 13 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
131 | А.4.2 | 1 | Двигатель: частичная потеря тяги левого двигателя | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
132 | А.4.2 | 2 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
133 | А.4.2 | 3 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
134 | А.4.2 | 4 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
135 | А.4.2 | 5 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
136 | А.4.2 | 6 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
137 | А.4.2 | 7 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
138 | А.4.2 | 8 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
139 | А.4.2 | 9 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
140 | А.4.2 | 10 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
141 | А.4.2 | 11 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
142 | А.4.2 | 12 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
143 | А.4.2 | 13 | —//— | тяга левого двигателя снижается до 50 % за 2 с | H = 300 м (вход в глиссаду) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
144 | А.4.3 | 1 | Двигатель: полный отказ левого двигателя на малой высоте | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.1 штиль | штиль | 0 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
145 | А.4.3 | 2 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
146 | А.4.3 | 3 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
147 | А.4.3 | 4 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
148 | А.4.3 | 5 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
149 | А.4.3 | 6 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
150 | А.4.3 | 7 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
151 | А.4.3 | 8 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
152 | А.4.3 | 9 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
153 | А.4.3 | 10 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.3 сдвиг ветра | встречный (0°) | 10 → 0 | убывание с H=150 м до земли | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
154 | А.4.3 | 11 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.4 встречный ветер | встречный (0°) | 10 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
155 | А.4.3 | 12 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.4 попутный ветер | попутный (180°) | 5 | нет | ≥ Cat I | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2
156 | А.4.3 | 13 | —//— | тяга левого двигателя → 0 за 1 с | H = 60 м (перед выравниванием) | П.5 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м (Cat II) | — | Компенсация асимметрии тяги; курс ± 5° от оси ВПП; посадочные критерии п. 5.1.1.2

## Б_ВПП_и_руление
№ | Шифр | Прогон | Отказ / режим | Параметры отказа | Момент ввода | Условие | Ветер: направление | Ветер: скорость, м/с | Порывы / сдвиг | Видимость | Состояние ВПП | Критерии успеха | Статус | Факт. макс. отклонения | Комментарий
1 | Б.1.1 | 1 | Штатно: пробег от касания до полной остановки по оси ВПП | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
2 | Б.1.1 | 2 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
3 | Б.1.1 | 3 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
4 | Б.1.1 | 4 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
5 | Б.1.1 | 5 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
6 | Б.1.1 | 6 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
7 | Б.1.1 | 7 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
8 | Б.1.1 | 8 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
9 | Б.1.1 | 9 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
10 | Б.1.1 | 10 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
11 | Б.1.1 | 11 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
12 | Б.1.1 | 12 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
13 | Б.1.1 | 13 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
14 | Б.1.1 | 14 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
15 | Б.1.1 | 15 | —//— | без отказов | касание на V ≈ 140 уз | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Ось ВПП ≤ ± 3 м на пробеге; корректная диагностика (сцепление, ветер, аквапланирование)
16 | Б.1.2 | 1 | Штатно: руление по прямому участку | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
17 | Б.1.2 | 2 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
18 | Б.1.2 | 3 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
19 | Б.1.2 | 4 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
20 | Б.1.2 | 5 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
21 | Б.1.2 | 6 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
22 | Б.1.2 | 7 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
23 | Б.1.2 | 8 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
24 | Б.1.2 | 9 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
25 | Б.1.2 | 10 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
26 | Б.1.2 | 11 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
27 | Б.1.2 | 12 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
28 | Б.1.2 | 13 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
29 | Б.1.2 | 14 | —//— | без отказов | руление V ≈ 15 уз | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Осевая линия ≤ ± 1 м при рулении по прямому участку
30 | Б.2.1 | 1 | Носовая стойка: заедание в нейтральном положении | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
31 | Б.2.1 | 2 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
32 | Б.2.1 | 3 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
33 | Б.2.1 | 4 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
34 | Б.2.1 | 5 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
35 | Б.2.1 | 6 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
36 | Б.2.1 | 7 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
37 | Б.2.1 | 8 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
38 | Б.2.1 | 9 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
39 | Б.2.1 | 10 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
40 | Б.2.1 | 11 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
41 | Б.2.1 | 12 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
42 | Б.2.1 | 13 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
43 | Б.2.1 | 14 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
44 | Б.2.1 | 15 | —//— | стойка фиксирована на 0°; управление стойкой недоступно | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
45 | Б.2.2 | 1 | Носовая стойка: заедание с ненулевым углом | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
46 | Б.2.2 | 2 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
47 | Б.2.2 | 3 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
48 | Б.2.2 | 4 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
49 | Б.2.2 | 5 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
50 | Б.2.2 | 6 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
51 | Б.2.2 | 7 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
52 | Б.2.2 | 8 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
53 | Б.2.2 | 9 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
54 | Б.2.2 | 10 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
55 | Б.2.2 | 11 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
56 | Б.2.2 | 12 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
57 | Б.2.2 | 13 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
58 | Б.2.2 | 14 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
59 | Б.2.2 | 15 | —//— | стойка фиксирована на +5° (увод вправо) | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
60 | Б.2.3 | 1 | Носовая стойка: ограничение диапазона поворота | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
61 | Б.2.3 | 2 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
62 | Б.2.3 | 3 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
63 | Б.2.3 | 4 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
64 | Б.2.3 | 5 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
65 | Б.2.3 | 6 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
66 | Б.2.3 | 7 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
67 | Б.2.3 | 8 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
68 | Б.2.3 | 9 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
69 | Б.2.3 | 10 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
70 | Б.2.3 | 11 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
71 | Б.2.3 | 12 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
72 | Б.2.3 | 13 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
73 | Б.2.3 | 14 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
74 | Б.2.3 | 15 | —//— | диапазон ограничен до ± 3°; смешанное управление стойка + тормоза + тяга | ввод при касании (V ≈ 140 уз) | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Перераспределение на дифф. торможение + асимм. тягу; ось ≤ ± 5 м до полной остановки; корректная диагностика
75 | Б.3.1 | 1 | Реверс: отказ реверса левого двигателя | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
76 | Б.3.1 | 2 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
77 | Б.3.1 | 3 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
78 | Б.3.1 | 4 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
79 | Б.3.1 | 5 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
80 | Б.3.1 | 6 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
81 | Б.3.1 | 7 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
82 | Б.3.1 | 8 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
83 | Б.3.1 | 9 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
84 | Б.3.1 | 10 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
85 | Б.3.1 | 11 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
86 | Б.3.1 | 12 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
87 | Б.3.1 | 13 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
88 | Б.3.1 | 14 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
89 | Б.3.1 | 15 | —//— | реверс левого не включается; правый работает штатно | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
90 | Б.3.2 | 1 | Реверс: несимметричное включение | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
91 | Б.3.2 | 2 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
92 | Б.3.2 | 3 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
93 | Б.3.2 | 4 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
94 | Б.3.2 | 5 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
95 | Б.3.2 | 6 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
96 | Б.3.2 | 7 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
97 | Б.3.2 | 8 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
98 | Б.3.2 | 9 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
99 | Б.3.2 | 10 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
100 | Б.3.2 | 11 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
101 | Б.3.2 | 12 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
102 | Б.3.2 | 13 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
103 | Б.3.2 | 14 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
104 | Б.3.2 | 15 | —//— | левый выходит на реверс с задержкой 3 с относительно правого | команда на реверс при V ≈ 120 уз | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
105 | Б.3.3 | 1 | Тяга: несимметричная остаточная прямая тяга | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.1 сухо, штиль | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
106 | Б.3.3 | 2 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
107 | Б.3.3 | 3 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 5 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
108 | Б.3.3 | 4 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
109 | Б.3.3 | 5 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
110 | Б.3.3 | 6 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | слева (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
111 | Б.3.3 | 7 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.2 боковой ветер | справа (90° к оси ВПП) | 15 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
112 | Б.3.3 | 8 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
113 | Б.3.3 | 9 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.3 порывистый ветер | справа (90°) | 7 | порывы до 12 м/с, период 3–5 с | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
114 | Б.3.3 | 10 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.4 мокрая ВПП | штиль | 0 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
115 | Б.3.3 | 11 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | слева (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
116 | Б.3.3 | 12 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.5 мокрая + ветер | справа (90°) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
117 | Б.3.3 | 13 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.6 переменное сцепление | штиль | 0 | нет | норм. | по третям: μ 0,8 / 0,4 / 0,2 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
118 | Б.3.3 | 14 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.7 аквапланирование | штиль | 0 | нет | норм. | слой воды 5 мм по всей длине | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
119 | Б.3.3 | 15 | —//— | левый двигатель не выходит на малый газ, остаётся ~30 % тяги | с момента касания (V ≈ 140 уз) | У.8 низкая видимость | штиль | 0 | нет | RVR 300 м | сухая, μ ≈ 0,8 | Компенсация рысканья; курс ± 5° от направления ВПП до V < 30 уз; скоростной профиль; корректная диагностика
120 | Б.4.1 | 1 | Сквозной: глиссада → касание → пробег до остановки, без отказов | без отказов | — | сквозной | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Все критерии А.1.1, А.1.2, Б.1.1; без скачка управляющих воздействий на стыке модулей
121 | Б.4.1 | 2 | Сквозной: глиссада → касание → пробег, без отказов | без отказов | — | сквозной | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Все критерии А.1.1, А.1.2, Б.1.1
122 | Б.4.1 | 3 | Сквозной: глиссада → касание → пробег, без отказов | без отказов | — | сквозной | слева (90°) | 7 | порывы до 12 м/с | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Все критерии А.1.1, А.1.2, Б.1.1
123 | Б.4.2 | 1 | Сквозной с отказом: отказ левого двигателя на глиссаде + отказ реверса левого на пробеге | тяга левого → 0 на глиссаде; реверс левого не включается | H = 300 м; реверс при V ≈ 120 уз | сквозной | штиль | 0 | нет | норм. | сухая, μ ≈ 0,8 | Критерии А.4.1 и Б.3.1
124 | Б.4.2 | 2 | Сквозной с отказом: худший случай | тяга левого → 0 на глиссаде; реверс левого не включается | H = 300 м; реверс при V ≈ 120 уз | сквозной | слева (90° к оси ВПП) | 10 | нет | норм. | мокрая, μ ≈ 0,4 | Критерии А.4.1 и Б.3.1